## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: |  | EXECUÇÃO DE DUPLICAÇÃO DO INTERCEPTOR PARPINELLI
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 49965.87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49965.87
MOVIMENTO DE TERRA | 2 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94714.6
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO | 3 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101192.04
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO | 4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 387554.42
CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA | 5 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69077.56
INTERLIGAÇÃO COM O COLETOR EXISTENTE E TRAVESSIA AÉREA | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13808.35 | 13808.35 | 13808.36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41425.06
TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305655.95 | 305655.95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611311.9
Total por Período |  | 158722.31 | 108756.44 | 122564.79 | 428220.74 | 428220.75 | 108756.42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1355241.45
Valor de Contrapartida |  | 15686.27 | 8309.41 | 9890.66 | 33895.01 | 33895.03 | 8309.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109985.75
Financiamento FEHIDRO |  | R$ 143.036,04 | R$ 100.447,03 | R$ 112.674,13 | R$ 394.325,73 | R$ 394.325,72 | R$ 100.447,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245.255,70
Birigui/SP, 28 de janeiro de 2025
| GABRIELA DE OLIVEIRA FREIRE SILVA |  |  | EDGAR GALDEANO FERNANDES
| Engenheira Civil |  |  | Engenheiro Civil
| CREA/SP nº 5070252260 |  |  | CREA/SP nº 0600825470 |  |  |  |  | EDGAR GALDEANO FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 0600825470