## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni” |  |  |  |  | BASE: Cotações Comerciais CDHU 197 (Fevereiro/2025) - Desonerado SINAPI (Março/2025) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Anhanguera nº 1155 - Bairro Jardim Morumbi, Birigui - SP
DATA: 28/04/2025
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI
1. REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL
1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local | UNID. | 1 | 2084.51 | 2084.51 | 2627.73
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 2084.51 | 2627.73
2. NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR (CILINDRO)
2.1 | 1 | COTAÇÃO | Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) com capacidade de 50.000 litros (50 m³) | UNID. | 1 | 79790 | 79790 | 100583.27
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 79790 | 100583.27
3. INSTALAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO
3.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) | UNID. | 1 | 2165.67 | 2165.67 | 2730.04
3.2 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 3 | 49.51 | 148.53 | 187.24
3.3 | 46.01.080 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 6 | 118.76 | 712.56 | 898.25
3.4 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 14 | 263 | 3682 | 4641.53
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 6708.76 | 8457.06
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 88583.27
BDI: |  |  |  |  | 26.06% | 23084.79
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 111668.06
Valor Total: R$ 111.668,06 (Cento e onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Birigui, 28 de Abril de 2025.
______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras
_________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
__________________________________________
THIAGO GRILLO AZEVEDO
Secretário de Administração
___________________________________________
GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

## COMPOSIÇÃO
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni” |  |  | BASE: Cotações Comerciais CDHU 197 (Fevereiro/2025) - Desonerado SINAPI (Março/2025) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Anhanguera nº 1155 - Bairro Jardim Morumbi, Birigui - SP
DATA: 28/04/2025
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local | UNID. | SINAPI | 102621 | 2084.51
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 35.1 | 87.75
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 29.05 | 72.63
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 346.96 | 1040.88
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.65 | 883.25
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2084.51
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) | UNID. | SINAPI | 102621 | 2165.67
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 35.1 | 87.75
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 29.05 | 72.63
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | H | 2 | 40.58 | 81.16
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 346.96 | 1040.88
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.65 | 883.25
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2165.67
Birigui, 28 de Abril de 2025.
______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras
_________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
__________________________________________
THIAGO GRILLO AZEVEDO
Secretário de Administração
___________________________________________
GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

## COTAÇÃO COMERCIAL
PLANILHA DE COTAÇÃO COMERCIAL - RESERVATÓRIO METÁLICO
FORNECEDOR: |  |  |  | METALÚRGICA CANAÃ |  | DIPAWA IND. COM. E CONSTRUTORA LTDA |  | LIDER RESERVATÓRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA |  | AGRO AÇO
CNPJ: |  |  |  | 07.438.780/0001-03 |  | 55.456.602/0001-40 |  | 52.905.715/0001-97 |  | 03.992.177/0001-00
CIDADE/ESTADO: |  |  |  | Araçatuba - SP |  | Tupã - SP |  | Olímpia - SP |  | São José do Rio Preto - SP
VENDEDOR: |  |  |  | Mércia |  | Rogério |  | Alan Perpétuo Fioramonte |  | Thaís Marina Abreu
CONTATO: |  |  |  | (18) 99825-9292 |  | (14) 3404-3842 / (14) 9.9136-5314 |  | (17) 99644-7124 |  | (17) 3218-3016 – (17) 9.8215-0202
E-MAIL: |  |  |  | vendas@metalurgicacanaa.com.br |  | dipawa@dipawa.com.br |  | vendas@liderreservatorios.com.br |  | vendas01@agroaco.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Valor do Reservatório Metálico Tubular (Cilíndro) com capacidade de 50.000 litros (50 m³) entregue em Birigui/SP | UNID. | 1 | 66000 | 66000 | 90000 | 90000 | 72160 | 72160 | 91000 | 91000
VALOR TOTAL: |  |  |  |  | 66000 |  | 90000 |  | 72160 |  | 91000
MÉDIA DOS VALORES TOTAIS: |  |  |  | 79790
______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras
_________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
__________________________________________
THIAGO GRILLO AZEVEDO
Secretário de Administração
___________________________________________
GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Execução de Troca do Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni”
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Anhanguera nº 1155 - Bairro Jardim Morumbi, Birigui - SP
DATA: 28/04/2025
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | 60 dias
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%)
1. Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni” | 111668.06 | 100 | 111668.06 | 100
TOTAIS | 111668.06 | 100% | 111668.06 | 100%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | 60 dias
|  |  | 111668.06 | 100%
Birigui, 28 de Abril de 2025.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras
_________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
__________________________________________
THIAGO GRILLO AZEVEDO
Secretário de Administração
___________________________________________
GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

## ANEXO I
ITEM | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ TOTAL
1. REMOÇÃO DO RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL
1.1 | Remoção de Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) instalado no local | UNID. | 1 | 2627.73
TOTAL ITEM 01: |  |  |  | 2627.73
2. NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR (CILINDRO)
2.1 | Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) com capacidade de 50.000 litros (50 m³) | UNID. | 1 | 100583.27
TOTAL ITEM 02: |  |  |  | 100583.27
3. INSTALAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO
3.1 | Instalação do novo Reservatório Metálico Tubular (Cilindro) | UNID. | 1 | 2730.04
3.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 3 | 187.24
3.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 6 | 898.25
3.4 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 14 | 4641.53
TOTAL ITEM 03: |  |  |  | 8457.06
VALOR TOTAL COM BDI: |  |  |  | 111668.06