## Plan1
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: JANEIRO DE 2014
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ''UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE'' DO TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE
LOCAL: RUA JOÃO DE SOUZA SUZANO X R. HIROSHI HARAMOTO X R. VICENTE LOPESTETILLA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18500 | 100%
18500
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | 23200 | 80% | 20%
|  |  | 18560 | 4640
3.0 | ESTRUTURA | 35200 | 15% | 35% | 50%
|  |  | 5280 | 12320 | 17600
5.0 | ALVENARIAS | 21300 | 5% | 25% | 35% | 25% | 10%
|  |  | 1065 | 5325 | 7455 | 5325 | 2130
6.0 | ESQUADRIAS | 16600 |  | 15% | 25% | 45% | 10% | 5%
|  |  |  | 2490 | 4150 | 7470 | 1660 | 830
7.0 | COBERTURA | 14500 |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15%
|  |  |  | 2900 | 3625 | 2900 | 2900 | 2175
8.0 | REVESTIMENTO | 30300 |  |  | 20% | 25% | 35% | 20%
[5 empty] | 6060 | 7575 | 10605 | 6060
9.0 | INST. ELÉTRICAS | 6400 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20%
[5 empty] | 1920 | 1600 | 1600 | 1280
10.0 | PINTURA | 21500 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 10750 | 10750
11.0 | VIDROS | 27100 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 13550 | 13550
12.0 | LIMPEZA | 1400 | [5 empty] | 100%
1400
PORCENTAGEM MENSAL |  | 100% | 20.09% | 12.81% | 18.89% | 11.51% | 20% | 16.69%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | - - - - - - - - | 20.09% | 32.91% | 51.8% | 63.31% | 83.31% | 100%
VALOR MENSAL |  | 216000 | 43405 | 27675 | 40810 | 24870 | 43195 | 36045
VALOR ACUMULADO |  | - - - - - - - - | 43405 | 71080 | 111890 | 136760 | 179955 | 216000
( Duzentos e dezeseis mil reais )
Birigui, 05 de Fevereiro de 2014
Irma dos Santos Porto Alexandre José Sabino Lasila
Dir. Depto Hab e Urb. Secretário Adjunto de Obras
Rubens Franco da Silveira Andrea Benvenuta Antonio de Carvalho
Secretário de Obras Secretaria de Saúde
Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

## Plan2
OBRA: REFORMA DE RESIDÊNCIA DANIFICADA | REFORMA DA RESIDÊNCIA DANIFICADA – 2º ADITIVO
PROPRIETÁRIA: MARIA DOMINGUES RUIZ
LOCAL: RUA SÃO SALVADOR, 262– BIRIGUI-SP
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
Item | Serviços | Valores | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | TOTAL
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1719.91 | 100%
|  |  | 1719.91 |  |  |  | 1719.91
2.0 | FUNDAÇÃO | 1621.47 | 100%
|  |  | 1621.47 |  |  |  | 1621.47
3.0 | ALVENARIA | 137.98 | 10% | 90%
|  |  | 13.798 | 124.182 |  |  | 137.98
4.0 | REVESTIMENTOS | 1073.94 |  | 100%
|  |  |  | 1073.94 |  |  | 1073.94
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 10434.11 |  | 45% | 55%
|  |  |  | 4695.3495 | 5738.7505 |  | 10434.11
6.0 | CORDÃO DE GESSO | 16.61 |  |  | 100%
[5 empty] | 16.61 |  | 16.61
7.0 | ESQUADRIAS | 845.49 |  |  | 100%
[5 empty] | 845.485 |  | 845.485
8.0 | PINTURA | 7280.69 |  |  |  | 100%
[6 empty] | 7280.69 | 7280.69
9.0 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 7825.5 |  |  |  | 100%
[6 empty] | 7825.495 | 7825.495
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 394.46 |  |  |  | 100%
[6 empty] | 394.46 | 394.46
PORCENTAGEM MENSAL |  | - | 10.7% | 18.8% | 21.06% | 49.44% | 100%
VALOR MENSAL |  | 31350.16 | 3355.178 | 5893.4765 | 6600.8455 | 15500.645 | 31350.155
(Trinta e Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Dezesseis Centavos)
Birigui, 19 de Agosto de 2020.
Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Diretor Depto. Obras Secretario Adjunto de Obras
Eng.º SAULO GIAMPIETRO
Secretario de Obras