## Orçamento - Centro Med
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE TROCA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DO CENTRO MÉDICO |  |  |  |  | BASE: CDHU 197 (Fevereiro/2025) - Desonerado SINAPI (Maio/2025) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Largo Gumercindo De Paiva Castro nº 0 - Bairro Centro, Birigui - SP
DATA: 10/06/2025
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI
1. REMOÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA INSTALADAS NO LOCAL
1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Remoção de Caixa d'Água Instalada no local | UNID. | 2 | 2084.69 | 4169.38 | 5255.92
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 4169.38 | 5255.92
2. INSTALAÇÃO DAS NOVAS CAIXAS D'ÁGUA - 10.000 Litros (10 m³)
2.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Caixa d´Água em Poliéster reforçado com Fibra de Vidro, 10.000 litros (10m³) com tampa - Fornecimento e Instalação | UNID. | 2 | 6997.64 | 13995.28 | 17642.45
3.2 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 18 | 49.51 | 891.18 | 1123.42
3.4 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 6 | 263 | 1578 | 1989.23
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 16464.46 | 20755.1
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 20633.84
BDI: |  |  |  |  | 26.06% | 5377.18
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 26011.02
Valor Total: R$ 26.011,02 (Vinte e seis mil, onze reais e dois centavos).
Prazo de Execução: 40 (quarenta) dias.
Birigui, ___ de ___________ de 2026.
______________________________________________
Representante
(assinatura)

## Crono - Centro Med
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE TROCA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DO CENTRO MÉDICO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Largo Gumercindo De Paiva Castro nº 0 - Bairro Centro, Birigui - SP
DATA: 10/06/2025
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | 40 dias
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%)
1. REMOÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA INSTALADAS NO LOCAL | 5255.92 | 20.21 | 5255.92 | 100
2. INSTALAÇÃO DAS NOVAS CAIXAS D'ÁGUA - 10.000 Litros (10 m³) | 20755.1 | 79.79 | 20755.1 | 100
TOTAIS | 26011.02 | 100% | 26011.02 | 100%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | 40 dias
|  |  | 26011.02 | 100%
Birigui, ___ de _____________ de 2026.
______________________________________________
Representante
(assinatura)

## Comp. - Centro Med
OBRA: EXECUÇÃO DE TROCA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DO CENTRO MÉDICO |  |  | BASE: CDHU 197 (Fevereiro/2025) - Desonerado SINAPI (Maio/2025) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Largo Gumercindo De Paiva Castro nº 0 - Bairro Centro, Birigui - SP
DATA: 10/06/2025
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Remoção de Caixa d'Água Instalada no local | UNID. | SINAPI | 102619 | 2084.69
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 35.17 | 87.93
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 29.05 | 72.63
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 346.96 | 1040.88
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.65 | 883.25
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 2084.69
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | Caixa d´Água em Poliéster reforçado com Fibra de Vidro, 10.000 litros (10m³) - Fornecimento e Instalação | UNID. | SINAPI | 102619 | 6997.64
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 35.17 | 87.93
SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 2.5 | 29.05 | 72.63
SINAPI | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno | CHP | 3 | 346.96 | 1040.88
SINAPI | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno | CHI | 5 | 176.65 | 883.25
SINAPI-I | 37106 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 10000 litros, com tampa | UNID. | 1 | 4912.95 | 4912.95
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 6997.64
Birigui, 10 de Junho de 2025.
______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras
_________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
__________________________________________
ROQUE HAROLDO BOMFIM
Secretário de Saúde
___________________________________________
GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

## Anexo 1
ITEM | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ TOTAL
1. REMOÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA INSTALADAS NO LOCAL
1.1 | Remoção de Caixa d'Água Instalada no local | UNID. | 2 | 5255.92
TOTAL ITEM 01: |  |  |  | 5255.92
2. INSTALAÇÃO DAS NOVAS CAIXAS D'ÁGUA - 10.000 Litros (10 m³)
2.1 | Caixa d´Água em Poliéster reforçado com Fibra de Vidro, 10.000 litros (10m³) com tampa - Fornecimento e Instalação | UNID. | 2 | 17642.45
3.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 18 | 1123.42
3.4 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 6 | 1989.23
TOTAL ITEM 02: |  |  |  | 20755.1
VALOR TOTAL COM BDI: |  |  |  | 26011.02